附件2：

深化“问题地图”专项治理行动工作方案

一、工作目标

加强对损害国家主权、危害国家安全等“问题地图”的查处。重点开展对涉及地图的教辅、旅游、引进版等图书以及地球仪的治理工作，进一步强化对互联网地图的监管，依法查处有关违法违规案件。通过一段时间的集中整治，使违法违规行为得到有效遏制，地图市场秩序明显好转，公民的国家版图意识和安全保密意识进一步增强。

二、工作重点

（一）开展针对涉及地图的教辅、旅游、引进版等图书的检查工作，重点检查漏绘领土、错绘国界线等问题。

（二）充分利用互联网地图监管系统，开展有损国家主权、安全的互联网“问题地图”的检查工作，及时发现各种违法违规行为。

（三）加强对地球仪的监管，重点检查地图文化市场和电子商务市场中的地球仪，及时发现未依法编制、送审以及侵权盗版等行为。

（四）依法查处、处罚各种涉及地图的违法违规行为，对问题严重的互联网地图服务网站要予以关闭，对未依法取得审图号的地图出版物要坚决下架，对问题严重的地图产品要收回并全部销毁。

三、工作要求

（一）组织全面检查。各省辖市国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导机构（以下简称协调指导机构）要组织对辖区内地图市场中（包括电子商务类网站）涉及地图的教辅、旅游、引进版等图书、地球仪等进行全面检查。配合河南省国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组开展互联网地图服务网站的监督检查，认真查找相关问题，及时监督整改。

（二）查处违法违规案件。各省辖市协调指导机构要畅通举报投诉案件线索渠道，对在排查和群众投诉举报中发现的问题进行梳理，及时查处相关违法违规行为。

（三）开展宣传教育活动。各省辖市协调指导机构要深入开展国家版图意识宣传教育，并选择部分情节严重、社会反响强烈的典型违法案件予以曝光，深刻剖析，认真开展警示教育，增强公民的国家版图意识和地理信息安全意识。

四、工作步骤

（一）动员部署阶段（5月至6月）

1．制定方案。河南省国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组（以下简称省协调指导小组）制定专项治理工作方案，提出工作要求，明确职责分工，落实工作责任。

2．宣传发动。省协调指导小组印发文件进行部署，各省辖市协调指导机构结合本地实际，制定实施方案，并做好宣传发动工作。

（二）组织实施阶段（7月至10月）

组织全面检查。各省辖市协调指导机构组织对辖区内新华书店、文化用品市场以及电子商务网站销售的涉及地图的教辅、旅游、引进版图书、地球仪等认真进行检查，对情节轻微的问题，以批评教育和自我纠正为主；对拒不自查、拒不纠正等严重问题，依法严肃查处。省协调指导机构加强对市、县相应组织机构的指导，并对市、县工作情况进行抽查。

（三）总结巩固阶段（11月至12月）

1．典型案例上报。各省辖市协调指导机构对辖区内有关地图违法违规行为进行梳理，及时将典型案例上报省协调指导小组。

2．各省辖市协调指导机构要及时对专项治理情况进行检查和评估，总结工作经验，分析存在的问题，并将专项治理情况上报省协调指导小组。