附件1

“科普杯—美丽中国”第二届全国

国家版图知识竞赛和少儿手绘地图大赛

（河南赛区）工作方案

一、竞赛的重要意义

通过开展“科普杯—美丽中国”第二届全国国家版图知识竞赛和少儿手绘地图大赛，进一步普及国家版图知识，提高公民特别是青少年的国家版图意识、辨别“问题地图”能力，激发少年儿童对家乡、对祖国以及人类赖以生存地球的认知与热爱，营造自觉维护国家版图尊严的社会氛围，有效落实十八大提出的“坚决维护国家主权和领土完整，坚决维护国家海洋权益”的目标要求。

二、组织机构和职责

（一）省竞赛组委会组成

河南省国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组的相关人员组成省竞赛组委会，负责全省竞赛活动的统筹组织工作。省竞赛组委会组成成员如下：

主  任：王进福  省测绘地理信息局副局长

副主任：邓跃明  省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处处长

李  明  省教育厅基础教育处副处长

成  员：赵小平   省委宣传部网络管理处调研员

艾  帆  省人民政府外侨办涉外管理与新闻处副处长

赵淑红  省工业和信息化厅信息化办副主任

杜永顺  省公安厅网安总队副支队长

韩树田  省民政厅勘界办主任

张敬旗  省商务厅国际经贸关系处调研员

周  凯  郑州海关主任科员

王在洲  省工商行政管理局市场处副处长

王  卫  省新闻出版广电局印刷发行处副处长

付  彬  省国家保密局督察教育处副处长

刘文莱  省通信管理局通信保障处处长

（二）组委会办公室

省竞赛组委会下设办公室，办公室设在省测绘地理信息局，负责组委会日常工作，组成成员如下：

主  任：邓跃明  省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处处长

副主任：赵海滨  省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处副处长

郑建楼  省教育厅基础教育处主任科员

成  员：许翔云  省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处主任科员

李玉生  省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处主任科员

三、竞赛内容

本届竞赛内容包括：国家版图知识竞赛个人赛、国家版图知识竞赛团体赛（分为省级赛和全国赛）和少儿手绘地图大赛（分为省级赛和全国赛）。有关全国赛的相关情况可登陆全国竞赛官方网站（http://bantu.tianditu.com）查询。

（一）国家版图知识竞赛个人赛

1.参赛对象：在豫中国公民及海外华人，分小学组、中学组和成人组三个组别。

2.竞赛内容：与国家版图有关的地图、地理、历史、风景名胜以及法律法规等知识。

3.组织方式：各省辖市、省直管县（市）国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组（相应机构）充分利用各种媒介深入宣传，积极引导、广泛动员广大公民和海外华人参加竞赛。

参赛者可通过全国竞赛官方网站进行网络注册、答题。确因基础设施等制约无法进行网络答题的，可进行纸质答题并寄送省竞赛组委会办公室，由省竞赛组委会组织阅卷并报送全国竞赛组委会。

4.竞赛时间安排：

答题时间：5月初至9月30日；

省竞赛组委会组织纸质题阅卷及报送时间：10月1日—20日；

全国竞赛组委会确定获奖人员时间：11月。

5.奖项设置：全国竞赛组委会从试题全部答对者中抽签确定获奖人员并给予奖励，具体获奖信息届时可登陆全国竞赛官方网站查询。省竞赛组委会不再另设奖项。

（二）国家版图知识竞赛团体赛

1.参赛对象：我省测绘地理信息系统（即省、市测绘管理机构及其所属事业单位的工作人员）以外的中国公民（原则上不超过45岁）。

2.竞赛组织方式：各省辖市国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组（相应机构）以省辖市名义组队参赛，每个省辖市组队1支；河南科普信息技术工程有限公司组队1支。河南省省竞赛组委会将根据省级赛中各参赛队员表现情况，挑选优秀选手组队1支（参赛队由6人组成，其中领队1名，参赛队员5名）参加全国赛。

3.报名材料：

（1）国家版图知识竞赛团体赛河南赛区参赛队报名表（见附件2）；

（2）个人身份证明复印件（学生证、身份证、军官证等）。

4.竞赛内容与题型：与国家版图有关的地图、地理、历史、风景名胜以及法律法规等知识，包括必答题、抢答题、转答题、风险题、实务操作题等题型。

5.竞赛时间安排：

报名时间：各省辖市国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组（相应机构）于7月15日前将组队情况报送至省测绘地理信息局；

省级赛时间：8月31日前（具体时间另行通知）；

全国赛时间：11月。

6.奖项设置：

（1）省竞赛组委会设一等奖1名、二等奖2名、三等奖6名，分别给予人民币（税前）3000元、2000元和1000元奖励，并颁发获奖证书。

（2）省竞赛组委会选拔参加全国赛并获奖的参赛队伍由全国赛组委会另行奖励，具体情况可登陆全国竞赛官方网站（http://bantu.tianditu.com）查询。

（三）少儿手绘地图大赛

1.参赛对象：2000年1月1日以后出生的在豫中、小学生以及海外华人中15岁以下的青少年（年龄计算截止点为2014年12月31日）。

2.竞赛分组：本次大赛共分6岁以下、6—8岁、9—12岁、13—15岁四个年龄组。超过年龄参赛视为无效。

3.作品要求：以“美丽中国”为主题，以地图为载体，通过绘画的形式表达对美丽中国、美好家乡的赞美和热爱，对和谐世界的憧憬与向往；参赛作品必须是参赛者的原创作品，鼓励艺术性与创造性；涉及中国版图作品应参照有关规定绘制，可参考国家测绘地理信息局标准地图网站(http://www.sbsm.gov.cn/article/zxbs/dtfw/)和河南省测绘地理信息局标准地图网站（http://old.hnditu.com/BzMap.aspx/）提供的标准地图；参赛作品的大小、使用材料和表现形式不限，无需装裱；2012年第一届全国少儿手绘地图大赛参赛作品不得重复参赛。

4.组织方式：省竞赛组委会组织实施省级赛，各省辖市、省直管县（市）国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组（相应机构）组织本地区的幼儿园和中小学参赛，参赛作品可直接邮寄至省测绘地理信息局。省竞赛组委会将组织专家评审，并遴选出优秀作品参加全国赛。

全国竞赛组委会针对各地遴选出的优秀作品，组织开展初审、技术审查、网络投票、复评和专家评审。

5.竞赛时间安排：

省级赛5月初至9月10日，其中省竞赛组委会办公室接收参赛作品（5月初至8月30日），省竞赛组委会组织专家评审，并遴选出优秀作品报送全国竞赛组委会；全国赛时间（2014年10月—11月）。

6.奖项设置：

选送参加全国赛并获奖的作品由全国竞赛组委会奖励，具体情况可登陆全国赛官方网站（http://bantu.tianditu.com）查询。省竞赛组委会同时给予1∶1配套奖励。

四、实施步骤与时间安排

（一）启动阶段（2014年5月）

在河南省测绘地理信息局网站开设河南省级赛专题栏目，发布竞赛活动方案和规程，转载有关国家版图知识。
　　（二）竞赛阶段（2014年5月至8月）

1.全国国家版图知识竞赛团体赛河南省级赛：5月至8月。

2.全国少儿手绘地图大赛河南省级赛：5月至8月30日。

（三）评奖表彰阶段（2014年8月15日至8月31日）

1.评选全国国家版图知识竞赛团体赛河南省级赛优胜代表，由河南省级赛成绩排名确定。

2.评选全国少儿手绘地图大赛河南省级赛优秀作品。

3.评选“美丽中国”第二届少儿手绘地图大赛河南省级赛优秀组织奖，由河南竞赛组委会根据各省辖市、省直管县（市）、各有关单位的竞赛组织情况确定。