附件1

“美丽中国”第三届全国

国家版图知识竞赛和少儿手绘地图大赛

（河南赛区）工作方案

一、竞赛组织

竞赛由河南省国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组主办 ，协调指导小组办公室负责日常工作。

二、竞赛形式

“美丽中国”第三届全国国家版图知识竞赛和少儿手绘地图大赛官方网站（http://bantu.tianditu.com）。

（一）国家版图知识竞赛

参赛对象为全国公民及海外华人，竞赛内容为与国家版图有关的地图、地理、历史、风景名胜以及法律法规等知识。

第一阶段：常规赛

1．参赛方式：参赛者通过竞赛官方网站及微信平台进行网络注册、答题，分小学组、中学组和成人组三个组别。如因基础设施等制约无法组织网络答题的，可进行纸质答题并寄送省协调指导小组办公室，由省协调指导小组组织阅卷并报送全国竞赛组委会。

2．竞赛时间：2016年5月1日至2016年8月31日。

3．评分标准：以正确率作为成绩评判标准。

第二阶段：挑战赛

1．参赛方式：参赛者通过大赛微信平台（国家版图知识竞赛），以闯关形式开展，每周更新一关，共3关。首期竞答前，须按提示要求填写好个人相关信息，便于后续成绩统计以及奖励发放。

2．竞赛时间：2016年9月5日至2016年9月25日。

3．评分标准：以正确率、完成时间作为成绩评判标准。如在答题正确率相同的情况下，以答题时间短者为胜。

4．奖惩规则：每人每关设2次答题机会。关注微信公众号或分享成绩到朋友圈，均可额外增加1次答题机会；答题超过规定时间或中途退出再次参与答题的，将丧失1次答题机会。

第三阶段：决赛

1．参赛方式：省协调指导小组结合前两阶段竞赛成绩，推选出1名参赛者（在豫测绘地理信息系统外中华人民共和国公民）参加现场决赛，选拔1人作为侯补参赛者。

2．竞赛时间：2016年10－11月

3．竞赛形式：分为半决赛和总决赛，含抢答战、车轮战、复活战等环节。

4．评分标准：以正确率、完成时间作为成绩评判标准，最终决出全国八强。

（二）全国少儿手绘地图大赛

1．参赛对象：2002年1月1日以后出生的在豫中、小学生以及海外华人中15岁以下的青少年（年龄计算截止点为2016年12月31日）。

2．竞赛分组：本次大赛共分6岁以下、6－8岁、9－12岁、13－15岁四个年龄组。超过年龄参赛视为无效。

3．作品要求：以“美丽中国”为主题，以地图为载体，通过绘画的形式表达对美丽中国、美好家乡的赞美和热爱，对和谐世界的憧憬与向往；参赛作品必须是参赛者的原创作品，鼓励艺术性与创造性；涉及中国版图作品应参照有关标准样图绘制，完整表现我国领土；参赛作品幅面最大为A3，不得使用易碎、易腐烂等材料；作品表面应平整，其承载物的厚度不得大于5毫米，作品和承载物应完全粘牢；作品中不得有覆盖作品内容的活动的部分或插页，不可塑化或层压；作品表现形式不限，无需装裱；往届参赛作品不得再参赛。

4．大赛方式：大赛分省级赛和全国决赛。

省协调指导小组组织实施省级赛，各省辖市、省直管县（市）国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组（相应机构）组织本地区的幼儿园和中小学参赛，参赛作品可直接邮寄至省测绘地理信息局。省协调指导小组将组织专家评审，并遴选出优秀作品参加全国赛。

全国竞赛组委会针对各地遴选出的优秀作品，组织开展初审、技术审查、网络投票、复评和专家评审。

5．竞赛时间：

省级赛5月初至9月15日，省协调指导小组办公室接收参赛作品时间5月初至9月10日；全国决赛2016年10月。

三、实施步骤与时间安排

（一）启动阶段（2016年5月）

在河南省测绘地理信息局网站开设河南省级赛专题栏目，发布竞赛活动方案和规程，转载有关国家版图知识。

（二）竞赛阶段（2016年5月至9月）

1.全国国家版图知识竞赛：5月至9月。

2.全国少儿手绘地图大赛河南省级赛：5月至9月15日。

（三）评奖表彰阶段（2016年9月）

1.评选全国国家版图知识竞赛河南赛区优胜代表2人，1人作为河南省代表参加全国决赛，1人作为候补参赛者。

2.评选全国少儿手绘地图大赛河南省级赛优秀作品。

3.评选“美丽中国”第三届少儿手绘地图大赛河南省级赛优秀组织奖，由协调指导小组根据各省辖市、省直管县（市）、各有关单位的竞赛组织情况确定。